KALLAVERE KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN

2026/2027. õppeaasta

Kinnitatud ÕN koosolekul 27.08.2026

Kallavere Kooli üldtööplaan on dokument, milles kavandatakse ühe õppeaasta tegevused, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ning eelmise õppeaasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaani eesmärk on kavandada kooli õppe- ja kasvatustöö, juhtimise, personaliarenduse, koostöö, õppijate heaolu ning kooli arendustegevused ühtseks tervikuks.

Üldtööplaanis kavandatud tegevuste ja sündmuste ajakava võib õppeaasta jooksul muutuda. Muudatused arutatakse läbi kooli juhtkonnas ning tegevuse või sündmuse eest vastutav isik teavitab muudatustest kõiki asjaosalisi.

Üldtööplaan on struktureeritud tegevusvaldkondade kaupa. Iga tegevusvaldkonna juures määratletakse eesmärgid ja ülesanded, kavandatud tegevused, vastutajad, kaasatud meeskonnaliikmed, mõõdikud ning tegevuste elluviimise tähtajad.

Kallavere Kooli 2026/2027. õppeaasta tegevusvaldkonnad:

- Uue kooli arengukava koostamine ja rakendamine;

- Uue kooli õppekava koostamine ja rakendamine; üleminek numbrilisele hindamisele ja 80-minutilisele tunnimudelile;

- Eestvedamine ja juhtimine; koosolekud ja sisehindamine;

- Personalijuhtimine ja õpetajate professionaalne areng; koolitused, töövaatlused, töövarjutamine ja kogemuste vahetamine;

- Koostöö huvigruppidega ja koolikultuur; kooli maine, väärtused ja missioon;

- Ressursi- ja keskkonnajuhtimine;

- Õppe- ja kasvatusprotsess; suulise kõne arendamine ja aktiivõppemeetodite kasutamine

- Õppija individuaalsuse ja turvalisuse toetamine;

- Projekt-, õues- ja kogemusõpe;

- Loovtööde tööprotsessi arendamine;

KALLAVERE KESKKOOLI 2025/2026. ÕPPEAASTA KOKKUVÕTE JA 2026/2027. ÕPPEAASTA FOOKUSED

2025/2026. õppeaastal pöörati Kallavere Koolis tähelepanu õppijate arengule ja heaolule, personali professionaalsele arengule, õppekvaliteedi parandamisele ning ühtse ja toetava koolikultuuri kujundamisele. Oluliseks eesmärgiks oli kujundada õppijates oskusi ja hoiakuid, mis toetavad nende iseseisvat õppimist ning toimetulekut kiiresti muutuvas maailmas.

Õppeaasta üheks keskseks fookuseks oli õpistrateegiate tutvustamine õpilastele ning nende teadlikum kasutamine õppetöös. Selle toetamiseks korraldati koolis kaks projektipäeva. Alates käesolevast õppeaastast hakkab 4. ja 5. klassis toimuma õpioskuste tund, mille eesmärk on õpetada õpilastele erinevate õpistrateegiate teadlikku kasutamist ning kujundada harjumust neid igapäevases õppetöös rakendada. Edaspidi on oluline jätkata õpioskuste süsteemset arendamist ning muuta tõhusate õpistrateegiate kasutamine loomulikuks ja igapäevaseks õppetöö osaks.

Õpilaste õppe- ja kasvatustöö toetamiseks korraldati õppeaasta jooksul mitmesuguseid sündmusi ja tegevusi. Õpilased osalesid mälumängudel, teatrikülastustel ning teistel õppetööd toetavatel üritustel. Korraldati erinevaid teemanädalaid, milles õppijad aktiivselt kaasa lõid. Teemanädalad ja muud koolielu rikastavad tegevused toetasid õppetöö mitmekesistamist, õpilaste koostöö- ja suhtlemisoskuste arengut, motivatsiooni ning kooliga seotuse tunnet. Koolielu sündmustesse panustas aktiivselt ka õpilasesindus. Uuel õppeaastal on eesmärk kaasata õppijaid veelgi enam koolielu planeerimisse ja korraldamisse.

Kooli maine kujundamisele pöörati jätkuvalt tähelepanu, eelkõige koolis toimuvate sündmuste regulaarse kajastamise kaudu sotsiaalmeedias. Edaspidi on eesmärk suurendada sündmuste kajastamise regulaarsust ning tuua senisest enam esile kooli igapäevast õppe- ja huvitegevust, õpilaste saavutusi ning koolikogukonna ühiseid ettevõtmisi.

Õppeaasta jooksul viidi töötajate seas läbi rahulolu-uuring. Küsitluse tulemustest selgus, et enamik töötajaid on kooli töötingimustega rahul. Samas tõi uuring esile vajaduse pakkuda õpetajatele täiendavat tuge ja teadmisi erivajadustega õppijate õpetamise ning toetamise valdkonnas. Sellest lähtudes pöörati tähelepanu kaasava hariduse ja erivajadustega õppijate toetamisega seotud teadmiste ning oskuste arendamisele. 25.02.2026 toimus HEVKO juhendamisel vastavasisulise teemaga koolitus.

Õpetajate professionaalse arengu toetamiseks külastasid Kallavere Keskkooli õpetajad õppeaasta jooksul teisi koole. Koolikülastused andsid võimaluse tutvuda teiste koolide töökorralduse ja õpetamispraktikatega, vahetada kogemusi ning leida uusi ideid kooli õppe- ja kasvatustöö arendamiseks. Õppeaasta jooksul viidi läbi ka töövaatlusi ning vestlusi personaliga. Töövaatlused võimaldasid saada tagasisidet igapäevase töökorralduse ja õppeprotsessi kohta ning toetada töötajate professionaalset arengut. Personali vestlustel kaardistati töötajate vajadusi, ettepanekuid ja arengusoove.

Oluliseks eesmärgiks oli jätkata kooli dokumentide uuendamist. Õppeaasta jooksul uuendati kooli õppekava üldosa, ainekavasid ning nende lisasid, sealhulgas loovtööde juhend, ning hindamisjuhend. Õppeaasta jooksul analüüsiti 2020–2026. aasta arengukava ning koguti sisendit uue arengukava koostamiseks. Selleks kaasati õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid ning korraldati ajurünnakuid ja koosolekuid.

2025/2026. õppeaastal valmistati ette olulisi muudatusi, mis mõjutavad Kallavere Kooli õppe- ja kasvatustööd alates 2026/2027. õppeaastast. Koolis toimub üleminek uuele õppekavale ning numbrilisele hindamisele. Numbrilist hindamist rakendatakse alates I kooliastme 1. klassi II trimestrist kuni III kooliastme lõpuni. Üleminekul numbrilisele hindamisele pööratakse tähelepanu hindamise ühtsete põhimõtete kujundamisele, õpetajate ettevalmistamisele ning õpilaste ja lapsevanemate teavitamisele.

Uue õppekava koostamisel ja rakendamisel pööratakse suuremat tähelepanu õppijakesksusele, üldpädevuste kujundamisele, aktiivõppemeetodite kasutamisele, õppeainete lõimimisele, projekt- ja õuesõppele ning õppijate individuaalsete vajadustega arvestamisele. Kooli keskseks eesmärgiks on arendada õpilastes 21. sajandi pädevusi ja üldoskusi läbi mitmekesise ning õppijast lähtuva õppe, et Kallavere Kooli lõpetajad oleksid edukad ja toimetulevad ühiskonnaliikmed, kes on valmis jätkama õpinguid enda eelistatud õppeasutuses ning suudavad kiiresti muutuvas maailmas muutustega kohaneda.

Selle eesmärgi saavutamiseks pööratakse tähelepanu õpilaste kriitilise ja loova mõtlemise, suhtlemis- ja koostööoskuse, probleemilahendusoskuse, digipädevuse, enesejuhtimise, õpioskuste ning ettevõtlikkuse arendamisele. Õppeprotsessis suurendatakse õppija aktiivset rolli ning luuakse rohkem võimalusi teadmiste praktiliseks rakendamiseks.

Õpetajate digipädevuste arendamiseks pöörati 2025/2026. õppeaastal tähelepanu TI rakendamisele õppetöös ning tehisintellekti võimaluste tutvustamisele õpetajatele. Õpilaste digioskuste arendamiseks tehti ettevalmistusi õppekava ja ainekavade täiendamiseks ning 4. ja 5. klassile lisati informaatikatunde. Edaspidi on eesmärk kujundada digipädevuste arendamine veelgi süsteemsemaks ning siduda see erinevate õppeainete ja õppeülesannetega.

Õpilaste arvu suurenemisest tulenevate ruumivajaduste lahendamiseks leiti võimalusi füüsilise õpikeskkonna arendamiseks. Alustati väikese maja projekteerimistöödega, mis aitab pikemas perspektiivis leevendada ruumipuudust ning toetada kooli arengut.

Koolis tegutseb mitmeid huviringe, mis pakuvad õpilastele võimalusi arendada oma huvisid ja andeid väljaspool tavapärast õppetööd. Õpilased saavad osaleda tütarlaste teadusringis, võrkpallis, tantsuringis, Zumbas, lauluringis, kooli muusikabändis, pilliõppes, loodusringis, jõutreeningutel ning algklassidele mõeldud pallimängude ringis. Huvitegevuse mitmekesisus toetab õpilaste eneseväljendust, koostööoskusi, aktiivset eluviisi ja kooliga seotuse tunnet.

Koolielu kujundamisse panustas ka vilistlaskogu, mis vajab edasist süsteemset arendamist, kuid on seni aktiivselt osalenud erinevate kooli sündmuste korraldamisel. Edaspidi on eesmärk suurendada vilistlaskogu rolli kooli tegemistes ning kujundada koostöö vilistlastega järjepidevamaks.

2026/2027. õppeaastal on oluline jätkata kooli tugevate praktikatega ning muuta need veelgi süsteemsemaks. Eelkõige pööratakse tähelepanu keskkonnateadlikkuse kujundamisele, õpetajate professionaalsele arengule, erivajadustega õppijate toetamisele, õppeprotsessi mitmekesistamisele, loovtööde korralduse arendamisele ning õpilaste individuaalsuse ja turvalisuse väärtustamisele. Samuti jätkatakse õpioskuste ja õpistrateegiate teadliku kasutamise arendamist ning õppijate aktiivsemat kaasamist koolielu kujundamisse.

Kokkuvõttes võib 2025/2026. õppeaastat pidada oluliste ettevalmistuste ja arengute aastaks. Lisaks igapäevase õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi toetamisele loodi eeldused mitmete suuremate muudatuste rakendamiseks alates 2026/2027. õppeaastast.

Kallavere Kooli edasise arengu keskmes on õppija, tema individuaalsed vajadused, heaolu ja areng ning koolikeskkonna kujundamine selliseks, kus iga õpilane saab omandada teadmised ja oskused, mis toetavad tema edasist haridusteed ja toimetulekut ühiskonnas.

# 2026/2027. ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID

# 1. KOOLI UUE ARENGUKAVA KOOSTAMINE JA RAKENDAMINE

2026/2027. õppeaastal on Kallavere Kooli üheks oluliseks arendustegevuseks uue arengukava koostamine. Uus arengukava peab lähtuma kooli senisest arengust, õppe- ja kasvatustöö tulemustest, kooli väärtustest, õppijate ja personali vajadustest ning muutuvast haridusruumist.

Arengukava koostamisel analüüsitakse Kallavere Kooli seniseid tugevusi ja arengukohti ning määratletakse kooli pikaajalised arengusuunad. Oluline on kaasata arengukava koostamisse koolipere liikmed ning võimalusel ka lapsevanemad ja teised kooli koostööpartnerid.

Arengukava koostamisel võetakse aluseks kooli senised arengueesmärgid, sisehindamise tulemused, rahuloluküsitluste tulemused ning 2025/2026. õppeaasta kokkuvõte. Erilist tähelepanu pööratakse õppijate heaolule, kaasavale haridusele, õpetajate professionaalsele arengule, õppe kvaliteedile, koolikultuurile, keskkonnateadlikkusele ning koostööle.

Uue arengukava eesmärk on kujundada Kallavere Koolile selge ja ühine arengusuund järgnevateks aastateks ning luua alus iga-aastaste eesmärkide ja tegevuste kavandamiseks.

| TEGEVUS | VASTUTAJA | KAASATUD MEESKOND | MÕÕDIK | TÄHTAEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uue arengukava ülevaatamine ja täiendamine | Arendusjuht | Juhtkond, õpetajad | Arengukava on koostatud ja kinnitamiseks valmis | August-oktoober 2026 |
| Arengukava tutvustamine personalile | Arendusjuht | Juhtkond, õpetajad | Personal on dokumendiga tutvunud | Oktoober 2026 |
| Õpilaste ja lapsevanemate teavitamine, uue arengukava tagasiside kogumine | Arendusjuht | Juhtkond, õpetajad | Teavitustegevused on toimunud, informatsioon jagatud | November 2026 |

# 2. KOOLI UUE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE JA RAKENDAMINE

2026/2027. õppeaastal on Kallavere Kooli üheks oluliseks ülesandeks uue õppekava rakendamine ning selle rakendamise järjepidev analüüsimine.

Uue õppekava koostamisel ja rakendamisel lähtutakse kehtivast riiklikust õppekavast, kooli arengukavast, kooli senisest õppekorraldusest, õppijate vajadustest ning kooli väärtustest ja arengueesmärkidest.

Uue õppekava koostamise eesmärk on kujundada Kallavere Koolile õppekava, mis toetab õppijate terviklikku arengut, on selge ja praktiliselt rakendatav ning annab õpetajatele ühise aluse õppe kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Õppekava uuendamisel pööratakse tähelepanu õppijakesksusele, üldpädevuste kujundamisele, lõimingule, aktiivõppemeetoditele, suulise kõne arendamisele, projekt- ja õuesõppele ning õppijate individuaalsete vajadustega arvestamisele. Oluline osa õppekava arendamisest on ka hindamise põhimõtete, õppekorralduse, loovtööde ning tugimeetmete ülevaatamisel.

Alates 2026/2027. õppeaastast läheb Kallavere Kool üle 80-minutilistele õppetundidele. Uue õppetunni mudeli eesmärk on vähendada õppekava killustatust, võimaldada pikemaid ja sisukamaid õppeprotsesse ning toetada aktiivõppe, praktiliste tegevuste, projektõppe ja õppijate iseseisva töö suuremat osakaalu.

80-minutiline õppetund koosneb kahest 40-minutilisest osast, millest:

- 2 x 40 minutit on õpetaja juhitud kontaktõpe;

- 2 x 5 minutit on õpetaja juhendatud iseseisev õppimine.

Juhendatud iseseisva õppimise ajal rakendatakse õppetegevusi, mis toetavad tunnis käsitletud teadmiste kinnistamist, harjutamist, ülesannete lahendamist, õpitu mõtestamist ja õppija iseseisva töö oskuste kujundamist. Õpetaja kavandab ka iseseisva õppimise osa eesmärgipäraselt ning annab õppijatele vajalikud juhised ja tagasiside.

Uue õppetunni mudeli rakendamine eeldab õpetajatelt senisest erinevat tunni planeerimist ning õppetegevuste teadlikumat vaheldamist. Pikem õppetund võimaldab kasutada aktiivõppemeetodeid, arutelusid, praktilisi ülesandeid, liikumispause, koostöist õppimist ning lõimitud tegevusi. Samal ajal pööratakse tähelepanu sellele, et õppija koormus oleks jõukohane ning õppepäev tervikuna tasakaalus.

80-minutine õppetund soodustab õpilasel sügavat õppimist ning annab võimaluse õpetajal pöörata tähelepanu õpilase psühholoogiliste baasvajaduste rahuldamisele ja õppe diferentseerimisele. Iseseisva töö aeg  kattub aktiiv- ja söögivahetunniga.

Õppekava rakendamisel pööratakse samuti tähelepanu sellele, et numbrilisele hindamisele üleminek oleks õppijatele, lapsevanematele ja õpetajatele arusaadav ning toetaks õppimist.

Täpsemad tegevused

| TEGEVUS | VASTUTAJA | KAASATUD MEESKOND | MÕÕDIK | TÄHTAEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uue õppekava ülevaatamine ja täiendamine | Õppejuht | Juhtkond, õpetajad | Õppekava on koostatud ja kinnitamiseks valmis | August-september 2026 |
| Õppekava tutvustamine personalile | Õppejuht | Õpetajad | Personal on dokumendiga tutvunud | August 2026 |
| Ainekavade ülevaatamine ja kooskõlla viimine | Õppejuht | Aineõpetajad | Ainekavad vastavad õppekavale | September 2026 |
| 80-minutilise õppetunni mudeli rakendamine | Õppejuht | Juhtkond, õpetajad | Tunnimudel on rakendatud | August 2026 |
| 80-minutilise õppetunni ülesehituse ja metoodiliste põhimõtete tutvustamine õpetajatele | Õppejuht | Õpetajad | Õpetajad on uue mudeli põhimõtetega tutvunud | August 2026 |
| Juhendatud iseseisva õppimise sisulise rakendamise analüüs | Õppejuht | Õpetajad | Iseseisev õppimine on eesmärgistatud juhendatud | Õppeaasta jooksul |
| Õpetajate kogemuste ja praktikate jagamine uue tunnimudeli rakendamisel | Õppejuht | Õpetajad | Toimunud on kogemuste jagamise kohtumised | Vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul |
| Õpilaste ja lapsevanemate tagasiside kogumine uue tunnimudeli kohta | Õppejuht | Klassijuhatajad, lapsevanemad, õpilased | Tagasiside on kogutud ja analüüsitud | Iga trimestri lõpus |
| Õpetajate toetamine numbrilisele hindamisele üleminekul | Õppejuht | Juhtkond, õpetajad | Toimunud on arutelu ja/või koolitus | Sügis 2026 |
| Õpilaste ja lapsevanemate teavitamine hindamise muutustest | Õppejuht | Klassijuhatajad, aineõpetajad | Teavitustegevused on toimunud, informatsioon jagatud | Juuni ja september 2026 |
| Uue õppekava ja õppekorralduse rakendamise analüüs | Õppejuht | Juhtkond, õpetajad | Rakendamise analüüs on koostatud | Juuni 2027 |

# 3. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Kooli juhtimise eesmärk on tagada kooli igapäevase töö sujuvus, info liikumine, töötajate kaasatus ning arengueesmärkide süsteemne elluviimine.

Koolis toimuvad regulaarselt juhtkonna, õpetajate ja tugimeeskonna koosolekud. Infokoosolekud jätkuvad üks kord nädalas. Koosolekutel käsitletakse õppe- ja kasvatustöö korraldust, õppijate heaolu, personali vajadusi, kooli arendustegevusi ning eesootavaid sündmusi.

Juhtkond analüüsib regulaarselt kooli tegevusi ja kogub tagasisidet töötajatelt, õpilastelt ning vajadusel lapsevanematelt.

Täpsemad tegevused

| TEGEVUS | VASTUTAJA | KAASATUD MEESKOND | MÕÕDIK | TÄHTAEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Juhtkonna regulaarsed koosolekud | Direktor | Juhtkond | Koosolekud toimuvad regulaarselt | Õppeaasta jooksul, kord nädalas |
| Õpetajate infokoosolekud | Õppejuht | Õpetajad | Info jõuab personalini õigeaegselt | Õppeaasta jooksul, kord nädalas |
| Tugimeeskonna regulaarsed kohtumised | HEVKO, õppejuht | Tugimeeskond, klassijuhatajad, õpetajad | Kohtumised toimuvad regulaarselt | Õppeaasta jooksul, kord nädalas |
| Eelmise õppeaasta rahulolu-uuringu tulemuste tutvustamine | Direktor, õppejuht, arendusjuht | Kooli personal | Tulemused on personalile tutvustatud | Sügis 2026 |
| Personali tagasiside kogumine | Direktor, õppejuht, arendusjuht | Kooli personal | Tagasiside on kogutud ja analüüsitud | Mai 2027 |
| Üldtööplaani täitmise jälgimine | Direktor | Juhtkond | Tegevuste täitmist analüüsitakse | Detsember 2026; juuni 2027 |

# 4. PERSONALIJUHTIMINE JA ÕPETAJATE PROFESSIONAALNE ARENG

2025/2026. aasta rahulolu-uuringu põhjal on enamik töötajaid kooli töötingimustega rahul. Samas ilmnes vajadus suurema toe järele erivajadustega laste õpetamisel ning aastal 2026 toimus koolitus õpetajatele. 2026/2027. õppeaastal on seetõttu oluline pakkuda õpetajatele veelgi praktilist tuge kaasava hariduse, diferentseerimise, käitumise toetamise ja individuaalsete õpivajadustega arvestamise teemadel.

Jätkatakse töövaatluste ja arenguvestlustega ning luuakse võimalusi õpetajate omavaheliseks õppimiseks. Õpetajate professionaalse arengu toetamiseks otsitakse võimalusi koolide külastamiseks, töövarjutamiseks ja õpirändeks lisaks suunatakse õpetajaid koolitustele.

Täpsemad tegevused

| TEGEVUS | VASTUTAJA | KAASATUD MEESKOND | MÕÕDIK | TÄHTAEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personali arenguvajaduste kaardistamine | Direktor | Kooli personal | Arenguvajadused on kaardistatud | Sügis 2026 |
| Erivajadustega õppijate toetamise koolitused | Õppejuht, arendusjuht | Õpetajad, tugimeeskond | Toimunud on vähemalt üks koolitus | Mai 2027 |
| Õpetajate tunnivaatlused | Õppejuht | Õpetajad | Tunnivaatlused on läbi viidud, tunnivaatlusvormid täidetud | Aprill 2027 |
| Tunnivaatlusele järgnev tagasisidevestlus | Õppejuht | Õpetajad | Vaatlusvorm on õpetajaga jagatud, tagasiside on antud (suuliselt, kirjalikult) | Üks nädal pärast tunnivaatlust |
| Kolleegide tundide külastamine | Õppejuht | Õpetajad | Iga õpetaja on võimalusel külastanud vähemalt kahte kolleegi tundi | Juuni 2027 |
| Teiste koolide külastused | Õppejuht | Õpetajad | Toimunud koolikülastused ja kogemuse jagamine | Vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul |
| Koolitustel osalemine | Direktor, arendusjuht | Õpetajad | Koolitusvajadused on kaetud võimaluste piires | Õppeaasta jooksul |
| Kogemuse/ praktika jagamine | Õppejuht | Õpetajad | Toimunud on kogemuste jagamised | Vähemalt kaks korda aastas (jaanuar 2027, juuni 2027) |
| Personali Õpetajate arenguvestlused | Direktor, õppejuht | Personal | Arenguvestlused on toimunud | Juuni 2027 |

# 5. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA JA KOOLIKULTUUR

Kallavere Kooli koolikultuuri kujundamisel lähtutakse kooli missioonist, põhiväärtustest ning ühiselt kokkulepitud käitumispõhimõtetest. Jätkatakse kooli maine hoidmist ning koolis toimuvate tegevuste nähtavaks tegemist. Õpilaste ja töötajate saavutusi ning koolielu sündmusi kajastatakse kooli infokanalites.

Oluliseks peetakse õpilaste aktiivset kaasamist koolielu korraldamisse ning koostööd lapsevanemate, kohaliku kogukonna ja teiste haridusasutustega.

Täpsemad tegevused

| TEGEVUS | VASTUTAJA | KAASATUD MEESKOND | MÕÕDIK | TÄHTAEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kooli väärtuste tutvustamine | Direktor, arendusjuht | Kogu koolipere | Väärtused on koolielus nähtavad | Õppeaasta jooksul |
| Kooli sündmuste regulaarne kajastamine | Arendusjuht | Õpetajad, õpilased | Koolielu kajastus on regulaarne kõikides kanalites | Õppeaasta jooksul |
| Õpilaste kaasamine kooli sündmuste korraldamisse | Õppejuht, kogukonnajuht | Õpetajad, õpilased | Õpilased osalevad sündmuste/ ürituste korraldamisel | Juuni 2027 |
| Teemalised nädalad | Õppejuht, kogukonnajuht | Õpetajad, õpilased | Toimunud on teemalised nädalad/ üritused | Mai 2027 |
| Kultuurielamused | Õppejuht, kogukonnajuht | Õpetajad, klassijuhatajad | Õpilased on osalenud kultuuritegevustes | Õppeaasta jooksul |
| Koostöö lapsevanematega | Õppejuht, klassijuhatajad | Lapsevanemad | Koostöötegevused on toimunud (koosolekud, pidev suhtlus, ühistegevused jms) | Õppeaasta jooksul |
| Kogukonna ja koostööpartnerite kaasamine | Direktor | Juhtkond, õpetajad | Koostööpartnerid on kaasatud | Õppeaasta jooksul |
| Õpilaste ettepanekute kogumine | Õppejuht, arendusjuht | Õpilased | Õpilaste ettepanekud on kogutud ja võimalusel rakendatud | Õppeaasta jooksul vähemalt kord kvartalis |

# 6. RESSURSI- JA KESKKONNAJUHTIMINE

2026/2027. õppeaastal pööratakse suuremat tähelepanu keskkonnateadliku käitumise kujundamisele. Keskkonnateadlikkus ei ole üksnes eraldi teema, vaid osa igapäevasest koolikultuurist ja õppetööst.

Õpilasi suunatakse märkama oma tegevuse mõju keskkonnale, säästlikult kasutama vett, elektrit, paberit ja muid ressursse ning hoidma kooli ruume ja ümbrust. Alates 2026 aasta augustist on loodud kooli taaskasutatavate asjade nurk  nimega “Rohenurk”.

Täpsemad tegevused

| TEGEVUS | VASTUTAJA | KAASATUD MEESKOND | MÕÕDIK | TÄHTAEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keskkonnateadlikkuse tegevuskava koostamine | Õppejuht, arendusjuht | Õpetajad, õpilased | Tegevused on kavandatud | Kevad 2027 |
| Keskkonnateemaline nädal | Õppejuht, arendusjuht kogukonnajuht | Õpetajad, õpilased | Planeeritud üritus on toimunud | Õppeaasta teine pool |
| Prügi sorteerimise ja säästliku tarbimise põhimõtete tutvustamine | Õppejuht, arendusjuht | Õpetajad, õpilased | Põhimõtted on kooliperele tutvustatud | Talv-kevad 2027 |
| Keskkonnateemade lõimimine ainetundidesse | Õppejuht | Aineõpetajad | Keskkonnateemad on lõimitud õppetöösse | Õppeaasta jooksul |
| Õppekäigud looduskeskkonda | Õppejuht, arendusjuht | Klassijuhatajad, aineõpetajad ja õpilased | Toimunud on õppekäigud (RMK kohad, muuseumid, looduskaitsealad jms) | Juuni 2027 |
| Kooli ümbruse korrashoiu ja keskkonnategevused | Õppejuht, kogukonnajuht, haldusjuht | Õpilased, õpetajad | Toimunud on praktilised keskkonnategevused | Õppeaasta jooksul |

# 7. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS

Õppe- ja kasvatustöö keskmes on õppija areng, õpimotivatsioon, õpioskused ning õpitulemuste saavutamine.

2026/2027. õppeaastal pööratakse suuremat tähelepanu suulise kõne arendamisele, aktiivõppemeetodite kasutamisele, õppijate kaasamisele ja õppimise mõtestamisele.

Õpilastele luuakse rohkem võimalusi arutlemiseks, küsimuste esitamiseks, enda mõtete põhjendamiseks, esitlemiseks ja koostööks.

Täpsemad tegevused

| TEGEVUS | VASTUTAJA | KAASATUD MEESKOND | MÕÕDIK | TÄHTAEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suulise kõne arendamise võimaluste kavandamine | Õppejuht | Aineõpetajad | Suulise kõne arendamine on õppetöös süsteemselt kasutusel | Mai 2027 |
| Arutelude ja esitluste kasutamine õppetöös | Aineõpetajad | Õpilased | Õpilased saavad regulaarselt esinemis- ja arutlemiskogemust | Juuni 2027 |
| Aktiivõppemeetodite kasutamine | Aineõpetajad | Õpilased | Aktiivõppemeetodite kasutamine erinevates ainetundides | Juuni 2027 |
| Õppekäikude ja kultuuritegevuste lõimimine | Õppejuht | Aineõpetajad, õpilased | Lõimitud õpitegevused ja õppekäigud on toimunud ning toetavad õpitulemuste saavutamist | Juuni 2027 |
| Õpilaste õpimotivatsiooni toetavad sündmused | Õppejuht | Õpetajad, õpilased | Koolis on toimunud õppimist toetavad sündmused | September 2026 kuni mai 2027 |
| Õpilaste tagasiside kogumine | Õppejuht, arendusjuht | Õpilased, klassijuhatajad | Tagasiside õppijatelt on kogutud ja analüüsitud | Vähemalt kaks korda aastas (jaanuar 2027, mai 2027) |
| Õpitulemuste analüüs | Õppejuht | Õpetajad | Õpitulemused on analüüsitud ning kokkuvõte on tehtud | Trimestrite/ õppeperioodide lõpus |

# 8. ÕPPIJA INDIVIDUAALSUSE JA TURVALISUSE TOETAMINE

Kallavere Kool väärtustab iga õppijat ning peab oluliseks õpilaste individuaalsete vajaduste märkamist ja õigeaegset toetamist.

2026/2027. õppeaastal pööratakse erilist tähelepanu erivajadustega õppijate toetamisele ning õpetajate ja tugispetsialistide koostööle. Vajadusel kohandatakse õppekorraldust, õppematerjale ja õppeülesandeid.

Turvalise koolikeskkonna kujundamisel pööratakse tähelepanu nii füüsilisele turvalisusele kui ka õpilaste vaimsele ja sotsiaalsele heaolule.Täpsemad tegevused

| TEGEVUS | VASTUTAJA | KAASATUD MEESKOND | MÕÕDIK | TÄHTAEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Õppijate individuaalsete vajaduste kaardistamine | HEVKO | Õpetajad, klassijuhatajad | Õppijate vajadused on kaardistatud (kirjalikult fikseeritud) | November 2026 |
| Tugimeeskonna regulaarne koostöö | HEVKO | Tugispetsialistid, õpetajad | Koosolekud / kohtumised on regulaarsed (kord kahes nädalas) | Juuni 2027 |
| Õppijate toetamise meetmete rakendamine | HEVKO | Õpetajad | Vajalikud tugimeetmed on rakendatud | Juuni 2027 |
| Õpetajate toetamine erivajadustega õppijate toetamisel | Õppejuht | Õpetajad, HEVKO | Õpetajatele on pakutud tuge ja juhendamist | Õppeaasta jooksul |
| Koostöö lapsevanematega õppija toetamisel | Klassijuhatajad | Tugimeeskond, lapsevanemad | Koostöö toimub vajaduspõhiselt | Juuni 2027 |
| Õpilase heaolu tagasiside kogumine | Õppejuht, arendusjuht | Õpilased, õpetajad | Tagasiside on kogutud ja analüüsitud | Kevad 2027 |

# 9. ÕUES- JA KOGEMUSÕPE

Õuesõppe eesmärk on muuta õppimine praktilisemaks, elulisemaks ja õppija jaoks tähenduslikumaks. Õppeprotsessi rikastatakse õppekäikude, muuseumide, teatrite, looduskeskkonna, projektide ning erinevate koostööpartnerite kaasamisega.

Õuesõpe võimaldab siduda erinevate õppeainete teadmisi ning arendada õpilaste koostöö-, suhtlemis-, probleemilahendus- ja enesejuhtimisoskusi.

Täpsemad tegevused

| TEGEVUS | VASTUTAJA | KAASATUD MEESKOND | MÕÕDIK | TÄHTAEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Õppekäikude kavandamine õppeainetest lähtudes | Õppejuht | Aineõpetajad, klassijuhatajad | Õppekäigud on seotud õpitulemustega | Aprill 2027 |
| Õuesõppe tegevuste kavandamine | Aineõpetajad | Õpilased | Õuesõpet kasutatakse erinevates õppeainetes | Juuni 2027 |
| Koostöö muuseumide, kultuuriasutuste ja teiste partneritega | Õppejuht | Õpetajad | Koostööpartnerid on kaasatud | Õppeaasta jooksul |

# 10. LOOVTÖÖDE TÖÖPROTSESSI ARENDAMINE

2026/2027. õppeaastal pööratakse tähelepanu loovtööde protsessi uuendamisele. Eesmärk on muuta loovtöö kavandamine, juhendamine, teostamine ja hindamine õpilaste jaoks selgemaks ning tagada ühtsem korraldus kogu koolis.

Loovtöö protsessis pööratakse tähelepanu õpilase iseseisvusele, ajaplaneerimisele, eesmärkide seadmisele, juhendamisele ja eneseanalüüsile.

Täpsemad tegevused

| TEGEVUS | VASTUTAJA | KAASATUD MEESKOND | MÕÕDIK | TÄHTAEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loovtööde korralduse senise praktika analüüs | Õppejuht | Õpetajad, juhtkond | Analüüs on koostatud | November 2026 |
| Loovtööde juhendi ülevaatamine ja täiendamine | Õppejuht | Õpetajad | Uuendatud juhend on valmis | Sügis 2026 |
| Loovtööde teemade ja juhendajate koordineerimine | Õppejuht | Õpetajad, õpilased | Teemad ja juhendajad on kinnitatud | Oktoober 2026 |
| Õpilase eneseanalüüsi toetamine | Juhendajad | Õpilased | Eneseanalüüs on loovtöö protsessi osa | Mai 2027 |
| Loovtööde vaheetappide jälgimine | Juhendajad | Õpilased | Vaheetapid on tähtaegselt läbitud | Aprill 2027 |
| Loovtööde kaitsmise korraldamine | Õppejuht | Juhendajad, komisjon | Kaitsmised on läbi viidud | Mai 2027 |
| Loovtööde protsessi tagasiside kogumine | Õppejuht | Õpilased, juhendajad | Tagasiside on kogutud ja analüüsitud | Mai - juuni 2027 |

- ÜLDTÖÖPLAANI TÄITMISE JA ANALÜÜSI KORRALDUS

Üldtööplaani täitmist jälgib kooli juhtkond. Tegevuste elluviimise eest vastutavad üldtööplaanis nimetatud töötajad.

Üldtööplaani tegevuste täitmist analüüsitakse õppeaasta jooksul regulaarselt. Vajadusel täpsustatakse tegevuste sisu, vastutajaid või tähtaegu.

Muudatuste tegemisel lähtutakse kooli tegelikest vajadustest ning arutatakse muudatused läbi juhtkonnas. Õppeaasta lõpus analüüsitakse üldtööplaani täitmist ning hinnatakse kavandatud eesmärkide saavutamist. Analüüsi tulemusi kasutatakse järgmise õppeaasta eesmärkide ja tegevuste kavandamisel ning kooli arengukava rakendamise hindamisel.

Üldtööplaani täitmise hindamisel pööratakse tähelepanu eelkõige sellele, kas:

- kavandatud tegevused on ellu viidud;

- tegevused on toetanud kooli arengueesmärkide saavutamist;

- õppijate heaolu ja areng on paranenud;

- õpetajate professionaalset arengut on toetatud;

- koostöö koolipere ja huvigruppidega on tugevnenud;

- õppeprotsess on muutunud õppijakesksemaks ja mitmekesisemaks;

- kooli arenguvajadused on süsteemselt kaardistatud ja nendega arvestatud.

# KALLAVERE KOOLI TRADITSIOONILISED SÜNDMUSED NING SEOTUD RIIKLIKU ÕPPEKAVA KOHASED PÄDEVUSED JA LÄBIVAD TEEMAD:

2026/2026 õa

| ÜRITUS | AEG | Seotud pädevused/Läbivad teemad | AINED |
| --- | --- | --- | --- |
| Õppeaasta avaaktus | 01.09. | P: sotsiaalne ja kodanikupädevus LT: Väärtused ja kõlblus | Keel ja kirjandus; sotsiaalained |
| Spordipäev/ orienteerumine | September ja mai | P: Enesemääratluspädevus LT: tervis ja ohutus | Liikumisõpetus |
| Liiklusnädal | September | P: Sotsiaalne pädevus LT: Ohutus | Sotsiaalained |
| Sügisnäitus | Oktoober | P: Ettevõtlikkuspädevus, suhtluspädevus, matemaatikapädevus LT: Keskkond ja jätkusuutlik areng | Kunstiained, tehnoloogia, loodus, matemaatika |
| Õpetajate päev | 9. oktoober (5.10) | P: Väärtuspädevus ja sotsiaalne pädevus LT: Elukestev õpe ja karjääri planeerimine | sotsiaalained |
| Halloweeni disko- algklassidele; põgenemis-tegevustoad | Oktoobri lõpp (31.10) | P: Ettevõtlikkuspädevus, suhtluspädevus, matemaatikapädevus LT: Kultuuriline identiteet | Liikumisõpetus, loovained, matemaatika |
| Mardipäeva Kadripäeva tähistamine | Oktoober November | P: Väärtuspädevus LT: Väärtused ja kõlblus; Kultuuriline identiteet | Keel ja kirjandus, kunstiained |
| Helkurinädal | November | P: kodanikupädevus LT: ohutus, teabekeskkond | Sotsiaalained |
| kogukondlik jõuluüritus; | Detsember | P: Väärtuspädevus LT: Kultuuriline identiteet; ettevõtlikkus | Kunst, tehnoloogia, liikumine, muusika |
| Jõulupeod (koolinäidend) | Detsember | P: Väärtuspädevus, ettevõtlikkus, sotsiaalne pädevus LT: Kultuuriline identiteet; väärtused ja kõlblus | Keel ja kirjandus, liikumine, muusika |
| Jõululõuna | Detsember | P: Väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus LT: Kultuuriline identiteet; väärtused ja kõlblus | Sotsiaalained |
| Kooli sünnipäev (Talendi Show) | Jaanuar | P: Väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, ettevõtlikkus, suhtluspädevus LT: Kultuuriline identiteet; väärtused ja kõlblus, teabekeskkond | Kõik ained (sõltub sellest, millega keegi esineb), |
| Playback | Veebruar | P: Ettevõtlikkuspädevus, sotsiaalne pädevus, suhtluspädevus LT: Tervis ja tervislik eluviis; kultuuriline identiteet | Liikumisõpetus, kunst, tehnoloogia |
| Stiilinädal | Veebruar | P: sotsiaalne, ettevõtlikkus LT: kultuuriline, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng | Loovained |
| Eesti Vabariigi aastapäeva aktus | Veebruar | P: Väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus LT: Kultuuriline identiteet, teabekeskkond | Sotsiaalained, keel ja kirjandus, muusika |
| etluskonkurss Emakeelepäev | Märts | P: Suhtluspädevus, väärtuspädevus, enesemääratluspädevus LT: Kultuuriline identiteet | Keel ja kirjandus |
| Tutipidu | Mai | P: Suhtluspädevus, väärtuspädevus ja ettevõtlikkus LT: Väärtused ja kõlblus | Kõik ained |
| Tantsuvõistlus/ kevadlaat | Mai | P: Enesemääratluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, matemaatikapädevus LT: Elukestev õpe | Loovained, liikumine |
| Filmifestival | Mai/juuni | P: digipädevus, suhtluspädevus LT: tehnoloogia ja innovatsioon | Loovained ja informaatika; keel ja kirjandus |
| Lemmikloomapäev Lastekaitsepäev | Juuni algus (01.06) | P: suhtlus ja sotsiaalne LT: Keskkond | loodusained |
| Mälumängud | Kogu aasta jooksul toimuvad 1 x kuus | P: Õpipädevus, enesemääratluspädevus, matemaatika LT: Elukestev õpe, kodanikualgatus | Kõik ained |
| Kooliraadio | Kogu aasta jooksul toimuvad | P: digipädevus, suhtluspädevus LT: tehnoloogia ja innovatsioon | Keel ja kirjandus, informaatika |

Üldtööplaani täitmise kokkuvõte koostatakse 2026/2027. õppeaasta lõpus ning selle tulemusi kasutatakse järgmise õppeaasta üldtööplaani koostamisel.